攀枝花市人力资源和社会保障信息中心

2019年度部门预算整体绩效自评报告

一、部门概况

攀枝花市人力资源和社会保障信息中心为市人力资源和社会保障局下属公益一类事业单位，主要承担人力资源和社会保障系统的信息化建设和维护工作、攀枝花市社会保障卡管理及运行以及12333人力资源和社会保障服务咨询热线管理及运行等工作。2019年中心编制人数7人，年末实有6人。截至12月31日，我中心固定资产期末账面数原值226.84万元，累计折旧23.56万元，净值203.28万元，且均为通用设备；无形资产3.62万元，累计折旧0.05万元，净值3.57万元。

二、部门资金基本情况

（一）年初部门预算安排及支出情况（分类表述）

1.基本支出安排及使用情况

2019年基本支出年初预算安排为124.74万元，年度执行中调增基本工资及绩效工资6.32万元，调减基本养老保险等2.06万元，2019年基本支出合计为129万元。

2.部门预算项目安排及支出情况

2019年初项目资金结转480.53万元，项目支出年初预算安排281.10万元,年度执行中调增一卡通等项目预算494.47万元，调减日常维保等项目293.3万元， 2019年项目支出合计656.84万元。2019年末结转项目资金305.96万元，

（二）追加预算安排及支出情况

2019年追加信息化建设资金360万元，其中154.84万元用于支付指静脉和读卡器项目的首付及初验，剩余205.16万元资金年末被财政收回；追加惠民惠农财政补贴资金社会保障卡“一卡通”发放监管平台建设资金78万元，其中31.2万元用于支付该项目首付款，剩余46.8万元资金年末被财政收回；追加“一卡通”和电子社保卡信息化专项经费45万元，其中44.95用于该平台建设，剩余0.05万元资金年末被财政收回；年末追加用工费用11.47万元，全部用于支付聘用人员工资及保险等费用。

（三）专项资金安排及支出情况

1.业务运行财政安排6.3万元，2019年支出6.3万元。

2.日常维保财政年初安排180万元，2019年支出138.71万元，剩余41.29万元财政收回。

3.聘用人员经费财政年初安排94.8万元，年中追加11.47万元，2019年支出106.27万元。

4.360万信息化建设项目财政年初安排0万元，年中追加360万元，2019年支出154.84万元，剩余205.16万元财政年末收回。

5.追加工作经费财政年初安排0万元，年中追加“一卡通”和电子社保卡信息化专项经费45万元，2019年支出44.95万元，剩余0.05万元财政年末收回。

6. 一卡通”发放监管平台建设资金财政年初安排0万元，年中追加78万元，2019年支出31.2万元，剩余46.8万元财政年末收回。

（四）其他资金收支及结转结余使用情况

2019年初结转结余480.53万元，2019年金保项目结转使用129万元；日常维保项目结转使用5.91万元；就业创业服务信息网络建设使用31.36万元；点书法付费方式改革项目使用8.3万元，2019年年末结转项目资金305.96万元。

（五）其他需要说明的情况无

三、绩效目标完成情况分析

根据绩效目标及指标值逐项分析。

（一）市级财政资金绩效目标完成情况

1.年初部门预算绩效目标完成情况

（1）产出指标完成情况分析(详见绩效自评表表)。包括数量指标、质量指标、时效指标和成本指标。

（2）效益指标完成情况分析(详见绩效自评表表)。包括经济效益、社会效益、生态效益和可持续影响。

（3）满意度指标完成情况分析(详见绩效自评表表)。

2.市级专项（项目）资金绩效目标完成情况

（1）产出指标完成情况分析(详见绩效自评表表)。包括数量指标、质量指标、时效指标和成本指标。

（2）效益指标完成情况分析(详见绩效自评表表)。包括经济效益、社会效益、生态效益和可持续影响。

（3）满意度指标完成情况分析(详见绩效自评表表)。

（二）上级专项（项目）资金绩效目标完成情况

（1）产出指标完成情况分析(详见绩效自评表表)。包括数量指标、质量指标、时效指标和成本指标。

（2）效益指标完成情况分析(详见绩效自评表表)。包括经济效益、社会效益、生态效益和可持续影响。

（3）满意度指标完成情况分析(详见绩效自评表表)。

（三）其他需要说明的情况

（四）自评结论

1.在信息化服务平台不断增加、运维管理难度快速增大及建国70周年重大节日期间对网络安全要求更高、本部门人手紧张等情况下，我单位运用多项举措，确保了整个金保系统的安全平稳运行，为全市参保群众提供了稳定可靠的人社业务网络。

2. 综合柜员制系统平稳运行，顺利完成新老系统的业务转移和过渡。

3.新增“智慧人社”APP和电子社保卡两项信息化服务平台，为全市参保群众进行各项业务查询和办理、养老金领取资格认证增加了新的渠道。

4.如期实现了惠民惠农财政补贴资金社会保障卡“一卡通”系统建设和开通应用的工作目标。

5.有序推进了第三代社会保障卡各项发行准备工作。

6.12333电话咨询服务质量及接听率的提高，有效提升了群众的满意度，群众关于“12333电话打不进”的投诉逐步减少。

7.全面开展社保卡相关宣传工作。根据人社部关于开展“社会保障卡20周年惠民服务季活动”的工作要求，10月中旬以来，信息中心在全市范围内通过线上线下多种途径和方式开展了社会保障卡、第三代社会保障卡以及电子社保卡的多项宣传活动。例如：利用各网络平台开展互动式宣传；举办社会保障卡20周年惠民服务季活动暨第三代社保卡首发仪式等集中宣传活动；通过公交站台广告、报刊专版开展宣传等。

我中心2019年度财务管理、预算和决算组织、编报、审核等工作严格遵照相关财经制度执行，各个环节的工作严守财经纪律。

在今后的工作中，我中心将逐步建立和完善相关绩效管理制度，加强对相关人员的培训，努力提高相关人员素质，将预算绩效管理工作落实到位，保障项目资金及时有效拨付。

四、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

无

五、绩效自评结果拟应用和公开公示情况

拟于4月17日前通过协同平台将自评表和绩效自评报告以正式文件报送主管部门。