攀枝花市人力资源和社会保障信息中心

2021年部门预算整体绩效自评报告

一、部门概况

攀枝花市人力资源和社会保障信息中心为攀枝花市人力资源和社会保障局下属的公益一类事业单位，主要承担人力资源和社会保障系统的信息化建设和维护工作、攀枝花市社会保障卡管理及运行以及12333人力资源和社会保障服务咨询热线管理及运行、惠民惠农阳光审批系统的建设及运行等工作。2021年中心编制人数7人，年末实有7人（其中2人为12月新进）。截至12月31日，我中心固定资产期末账面数原值224.651万元，累计折旧109.889万元，净值114.762万元，且均为通用设备；无形资产73.52万元，累计摊销13.88万元，净值59.64万元。

二、部门资金基本情况

（一）年初部门预算安排及支出情况（分类表述）

1、基本支出安排及使用情况

2021年初部门预算安排基本支出80.74万元，其中人员经费71.18万元、公用经费9.56万元； 2021年实际安排基本支出预算87.55万元，其中人员经费77.99万元、公用经费9.56万元。人员经费较年初预算增加的主要原因为2021年1月起每月新增在编职工1100元目标绩效工资以及调整职工的五险一金。

2、部门预算项目安排及支出情况

2021年项目支出年初预算安排45万元, 2021年实际安排项目支出预算408.06万元，其中业务运行费5万元、一卡通专项经费34.89万元、聘用人员经费95.08万元、惠民惠农阳光审批平台167万元、社银合作资金106.09万元，以上项目经费均已全部支出。项目支出较年初预算数增加的主要原因为年初仅下达了业务运行费与一卡通专项经费，后三个项目均是年中追加。

（二）追加预算安排及支出情况

2021年中心追加人员经费7.1892万元，全年实际支出6.8102万元，结余指标0.379万元被财政局收回；追加聘用人员经费预算95.076万元，全年实际支出95.076万元；追加惠民惠农阳光审批平台建设费用261万元，全年实际支出166.996万元，结余指标94.004万元被财政局收回；追加社银合作资金226.42万元，全年实际支出106.096314万元，结余指标120.323686万元被财政局收回。

（三）专项资金安排及支出情况

1.业务运行财政安排5万元，2021年支出5万元。

2.一卡通专项经费年初安排40万元，2021年支出34.890353万元，结余指标5.109647万元被财政局收回。

3.聘用人员经费财政年中安排95.076万元，2021年支出95.076万元。

4. 惠民惠农阳光审批平台建设费用财政年中安排261万元，全年实际支出166.996万元，结余指标94.004万元被财政局收回。

5.社银合作资金项目财政年中安排226.42万元，全年实际支出106.096314万元，结余指标120.323686万元被财政局收回。

（四）其他资金收支及结转结余使用情况

无。

（五）其他需要说明的情况（如无特别说明的情况则无需阐述）

无。

三、绩效目标完成情况分析

根据绩效目标及指标值逐项分析。

（一）市级财政资金绩效目标完成情况

1.年初部门预算绩效目标完成情况

（1）产出指标完成情况分析。

数量指标情况：保障中心在职职工7人的基本支出和中心基本运转、保障了中心20名聘用人员全年的工资及保险、维护管理了社会保险核心业务经办系统等六个人社信息系统，形成5个项目的绩效评价报告。

时效指标情况：以上工作全部于2021年全年完成

成本指标情况：2021年部门预算安排基本支出87.55万元，实际完成支出87.55万元，完成预算的100%。预算安排项目支出408.06万元，实际完成支出408.06万元，完成预算的100%。

（2）效益指标完成情况分析。

2021年度年初部门预算调整后，实际收到财政下达资金495.61万元，全部完成支付，执行率100%。全面夯实了人社系统网络安全运维基础，确保金保工程系统和人社信息化服务平台安全平稳运行；为全市人社业务正常开展提供了安全可靠的网络运行环境；2021年，我中心以发展为第一要务，保证信息化建设按要求推进，高标准实现惠民惠农“一卡通”阳光审批系统在阳光下运行；以便民为第一准则，大力推进社会保障卡普及应用，电子社保卡的大力推广；以高效为第一标准，在人力资源、社会保障、劳动关系、就业培训、社保卡等方面的政策咨询和信息查询等方面为广大群众解决了万千难题，获得群众一致好评。2021年攀枝花“一卡通”发放系统发放补贴88项，累计发放惠民惠农财政补贴资金达12.98亿元，受益群众32.6万人；阳光审批系统已开通34项补贴项目，已完成约3.4万人次业务受理，大力提升了社保卡作为“民生卡”的政治地位，不断增强人民群众的获得感、幸福感。

（3）满意度指标完成情况分析。

对管理对象以及社会公众进行了满意度调查。根据调查结果，相关协作部门的平均满意度和管理对象的平均满意度较高。

2.市级专项（项目）资金绩效目标完成情况

按照预算绩效管理要求，我中心对2021年项目支出开展了绩效目标管理，共编制绩效目标5个，涉及财政预算资金408.06万元，覆盖率100%。

（1）业务运行项目支出5万元。主要用于支付员工业务培训、劳动大厦办公室分摊的物管费等费用。

（2）一卡通专项经费项目支出34.89万元。主要用于支付一卡通项目光纤租赁费、短信发送费、维保费等费用。

（3）聘用人员经费项目支出95.08万元。主要用于支付聘用人员的工资及五险一金。

（4）惠民惠农阳光审批平台项目支出167万元。主要用于支付平台建设的首付款。

（5）社银合作资金项目支出106.09万元。主要用于支付信息系统运维费等费用。

（二）上级专项（项目）资金绩效目标完成情况

无

（三）其他需要说明的情况（如无特别说明的情况则无需阐述）

无

（四）自评结论

2021年度市人社信息中心目标任务较明确，预算编制较准确，综合管理较规范，部门整体绩效良好。

四、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

2021年度无偏离绩效目标的情况发生。

五、绩效自评结果拟应用和公开公示情况

我中心的自评表和绩效自评报告拟由主管局——攀枝花市人力资源和社会保障局在门户网站进行公开公示。