附件4：

攀枝花市人力资源和社会保障局

2020年度部门预算项目支出绩效自评报告

（“攀西工匠杯”职业技能大赛相关经费）

一、项目概况

（一）项目基本情况。

1．说明项目主管部门（单位）在该项目管理中的职能。

本次大赛为省人力资源社会保障厅备案的市级一类大赛，由攀枝花市人力资源和社会保障局和凉山州人力资源社会保障局共同举办，攀枝花市人力资源社会保障局具体组织实施，凉山州组队参赛的形式开展。为保障“攀西工匠杯”职业技能大赛顺利开展，鼓励参赛选手创造佳绩，申报“攀西工匠杯”职业技能大赛获奖选手奖励资金。参照 2018 年首届“攀枝花工匠杯”职业技能大赛，各竞赛项目拟设一等奖 1 名，二等奖 2 名，三等奖 3 名，分别给予获奖选手5000 元、3000 元、2000 元奖励，奖励资金共计 35.7 万元

申请立项和申报资金依据是《中华人民共和国预算法》《关于进一步加强就业专项资金管理有关问题的通知》（攀财社[2012]32号）、财政专项资金管理规定和《攀西经济区推进干部人才工作协同发展框架协议》《四川省人力资源和社会保障厅关于组织开展四川技能大赛—2020年全省职业技能竞赛活动的通知》，扶持公共就业，为省级大赛选拔优秀技能人才。市人力资源和社会保障局按相关文件规定向就业服务管理机构提出申请，并按规定提供相应的申请材料，经由就业服务管理机构初审、人社部门和财政部门复审并提出资金划拨意见后，由财政部门按规定拨付资金至就业服务管理机构基本账户,由就业服务管理中心直接支付到申请个人。

（二）项目绩效目标。

大赛围绕攀西地区特色，突出优势产业和重点行业，共设置比赛项目21个，其中“四川工匠杯”技能大赛选拔赛项目11个，非选拔赛项目10个，选拔赛项目将按照比赛名次，选择最优秀选手分别代表攀枝花市和凉山州参加“四川工匠杯”技能大赛。

保障我市就业工作顺利进行，大力弘扬工匠精神，加快培养高素质技能人才队伍，充分发挥职业技能竞赛在高技能人才培养中的重要作用，努力打造“攀西工匠杯”区域性技能大赛品牌，大力推动地方社会、经济协同发展。选拔赛项目比赛时间为2020年8月3日—8月5日，非选拔赛项目于2020年9月1日前完成比赛（凉山州代表队参加的非选拔赛项目比赛时间为8月3日—8月5日）。

申报内容与实际相符，申报目标合理可行。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况。

2020年7月17，攀枝花市人力资源和社会保障局申报资金：《攀枝花市人力资源和社会保障局关于首届“攀西工匠杯”职业技能大赛获奖选手奖励资金的请示》（攀人社〔2020〕50号）

2020年8月21日，《攀枝花市财政局关于市人力资源和社会保障局申请拨付“攀西工匠杯”职业技能大赛获奖选手奖励资金的审核意见》，研究同意建议安排市人力资源社会保障局“攀西工匠杯”职业技能大赛获奖选手奖励资金 35.7 万元，所需资金在市级财政年初预算的就业创业专项资金中安排解决。

2020年8月4日，市政府领导批示：同意。

（二）资金计划、到位及使用情况。

计划使用就业创业专项资金，资金计划于2020年12月全部向获奖选手发放。2020年11月该项资金已全部到位，与资金计划符合，到位及时。2020年12月，该项目资金全部发放到获奖选手个人账户。资金使用安全、规范，并及有效性，资金支付范围、支付标准、支付进度、支付依据等合规合法、与预算相符。

（三）项目财务管理情况。

项目实施单位财务管理制度健全，严格执行财务管理制度，账务处理及时，会计核算规范。

三、项目实施及管理情况

（一）项目组织架构及实施流程。

大赛由攀枝花市人力资源和社会保障局和凉山州人力资源社会保障局共同举办，攀枝花市人力资源社会保障局具体组织实施，攀枝花市职业技能鉴定和培训指导中心具体经办，实施流程为局办公会审议同意开赛--印发实施方案等赛前筹备工作--开赛并评选前六名--向获奖选手颁发容易证书及奖励资金。

（二）项目管理情况。

项目实施单位严格执行相关法律法规及项目管理制度，按照相关要求，切实加强领导，精心筹划，广泛发动组织人员积极参与大赛活动，组建裁判组，设裁判长1人，根据参赛选手成绩排序，排名前6位选手按各奖项分配名额分获一至三等奖，符合大赛实施方案。

（三）项目监管情况。

项目主管部门加强资金管理，专款专用，并接受市财政监督，资金发放通过攀枝花市人力资源和社会保障局内控信息管理系统支付管理报销流程。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

项目在及时规范的发放了首届“攀西工匠杯”职业技能大赛126名获奖选手奖励资金35.7万元，100%完成计划目标，完成效果较好。

（二）项目效益情况。

项目实施保障了我市就业工作顺利进行，弘扬了工匠精神，充分发挥了职业技能竞赛在高技能人才培养中的重要作用，打造了“攀西工匠杯”区域性技能大赛品牌，为推动我市社会、经济协同发展起到助推作用，服务对象满意度≥90%。

五、评价结论及建议

（一）评价结论。

本项目决策科学、项目管理规范、项目绩效效果好。

（二）存在的问题。

无，项目100%完成。

（三）相关建议。

无