攀枝花市劳动保障监察支队

2020年度部门预算项目支出绩效自评报告

（根治拖欠农民工工资工作）

一、项目概况

（一）项目基本情况。

1.市劳动保障监察支队在根治拖欠农民工工资工作中的职能是保障农民工工资支付。

2.保障农民工工资支付是党委政府的一项重要政治任务，省政府对市州工作考核结果分为A、B、C三个等级，结果抄送省委组织部，考核为C等的市州政府将被省政府约谈。为坚决贯彻落实党中央、国务院和省委、省政府关于根治欠薪的重要决策部署，以“稳定就业、保障民生”为导向，以“遏制增量、消除存量”为目标，确保农民工按时足额拿到工资，兜住基本民生底线，维护农民工合法权益和社会和谐稳定，全面贯彻实施《保障农民工工资支付条例》，根据《国务院办公厅关于全面治理拖欠农民工工资问题的意见》（国办发〔2016〕1号）、《四川省人民政府办公厅关于全面治理拖欠农民工工资问题的实施意见》（川办发〔2016〕63号）、《四川省根治拖欠农民工工资工作领导小组办公室关于开展根治欠薪春季行动的通知》（川治欠办函〔2020〕6号）、《四川省根治拖欠农民工工资工作领导小组办公室关于开展根治欠薪夏季行动的通知》（川治欠办函〔2020〕18号）、《四川省根治拖欠农民工工资工作领导小组办公室关于开展根治欠薪冬季专项行动的通知》（川治欠办发〔2020〕21号）要求，开展根治欠薪春、夏、冬季等专项行动，开展保障农民工工资支付考核工作。

3.资金专项用于保障农民工工资支付考核工作，用于开展春、夏、冬季等各项根治拖欠农民工工资工作的专项行动。

4.资金主要用于保障农民工工资支付考核工作，一是因2020年5月1日起《保障农民工工资支付条例》开始实施，按照工作要求，需大量印制宣传资料，开展宣传活动，费用占项目资金的64%；二是迎接保障农民工工资支付考核工作召开汇报会费用占项目资金的2%；三是保障农民工工资支付工作相关的差旅费占项目资金的8%；其他开展相关工作产生的邮电费、公车运行维护费等费用占项目资金的26%。

（二）项目绩效目标。

1.项目主要内容。

一是保障农民工工资支付考核工作，考核前准备：全市在建项目检查、召开根治欠薪工作会议、案件办理、开展《保障农民工工资支付条例》宣传活动、印制迎考书本等；迎接考核：工作汇报、实地检查项目、接待考核人员等。二是开展根治欠薪各项专项行动，在全市范围内拉网式排查用人单位。

2.项目绩效目标。

保障农民工工资支付。一是完成保障农民工工资支付考核工作，包括考核前准备、迎接考核等；二是开展根治欠薪春、夏、冬季等专项行动。

3.项目分析评价。

本项资金完全用于保障农民工工资支付工作，并且攀枝花市保障农民工工资支付考核结果在全省排名第二。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况。

2020年预算申报根治拖欠农民工工资工作经费22万元，批复5万元，2020年度申请追加了劳动保障监察专项经费（用于保障农民工工资支付考核工作等）8万元。

（二）资金计划、到位及使用情况。

1.资金计划。

本级财政资金5万元。

2.资金到位。

本级财政资金到位5万元。

3.资金使用。

2020年度迎接考核的资料印刷费0.86万元；印制保障农民工工资支付工作相关宣传资料2.6万余份2.36万元、差旅费0.38万元、召开汇报会1次会议费0.11万元、其他公车运行维护费、邮电费、办公费等1.29万元。

（三）项目财务管理情况。

我队严格执行财务管理制度，及时处理账务，会计核算规范。

三、项目实施及管理情况

（一）项目组织架构及实施流程。

按照2020年度实际保障农民工工资支付工作开展情况合理分配本项目资金。

（二）项目管理情况。

根据有限资金结合实际需求合理计划安排使用项目资金，尽量满足需要完成的工作任务，使资金发挥最大程度的作用。

（三）项目监管情况。

对每笔业务支出进行日常监督管理，根据资金情况调整工作内容、形式。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

1. 开展了对各县（区）、钒钛新城保障农民工工资支付的考核工作；

2. 迎接四川省解决企业拖欠工资问题联席会议考核组保障农民工工资支付工作评查；

3. 采用多种形式，广泛宣传《劳动法》《劳动合同法》《保障农民工工资支付条例》等劳动保障法律法规，发放宣传资料30000余份，现场解答咨询群众5700余人次；

4. 开展了根治欠薪春、夏、冬季专项行动。

（二）项目效益情况。

1.顺利完成保障农民工工资支付考核相关工作，我市考核结果在全省排名第二；

2.开展了根治欠薪春、夏、冬季专项行动，加强了日常监管，贯彻落实了根治欠薪各项制度；

3. 劳动保障法律法规、规章的宣传，增强了用人单位依法用工意识，提高了农民工运用法律手段维护自身合法权益的能力。

五、评价结论及建议

（一）评价结论。

该项目资金已专项用于绩效目标，在资金安排使用中我队结合实际需求合理计划、安排使用项目资金，尽量满足需要完成的工作任务，也尽量使有限的资金发挥最大程度的作用，在保障农民工工资支付工作中也取得较大的进步。

（二）存在的问题。

资金不足，工作安排、开展都受到资金困难限制。

（三）相关建议。

虽已通过只保障必须支出、改变工作模式等方式节约资金，但很多工作的开展确需经费，建议财政尽量给予支持。

攀枝花市劳动保障监察支队

2021年3月30日