## 自评表
报表编号：510000_0013zp
部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）
项目名称 |  | 51040022Y000000398691-一卡通及电子社保卡专项经费
主管部门 |  | 攀枝花市人力资源和社会保障局 |  |  |  |  | 实施单位 （盖章） | 攀枝花市人力资源和社会保障信息中心
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 |  |  |  |  | 年度目标完成情况
|  | 支付“攀枝花市惠民惠农财政补贴资金社会保障卡‘一卡通’发放监管平台”项目的合同尾款 |  |  |  |  | 攀枝花市惠民惠农财政补贴资金社会保障卡“一卡通”发放监管平台所有建设内容已完成并交付使用超5年，2025年已完成该项目合同尾款支付。
| 2.项目实施内容及过程概述 | 查验项目合同书、项目终验报告和历史支付凭证，要求供应商开具对应发票，按照财务管理办法规定流程进行支付。
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 |  |  | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因
| 总额 | 0 | 26.88 | 26.88 |  |  | 100% | 10 | 10
| 其中：财政资金 | 0 | 26.88 | 26.88 |  |  | 100% | / | /
| 财政专户管理资金 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0% | / | /
| 单位资金 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0% | / | /
| 其他资金 | [6 empty] | / | /
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析
| 产出指标 | 数量指标 | 建成应用系统 | = | 1 | 套 | 1 | 10 | 10
|  |  | 数据库 | = | 1 | 套 | 1 | 5 | 5
|  |  | 服务器 | = | 4 | 台 | 4 | 5 | 5
|  |  | 主存储 | = | 1 | 台 | 1 | 5 | 5
|  |  | 虚拟化软件 | = | 1 | 套 | 1 | 5 | 5
|  | 质量指标 | 响应时间 | ﹤ | 3 | 秒 | 2 | 5 | 5
|  |  | 日常报表生成时间 | ≤ | 3 | 分钟 | 3.4 | 5 | 0 | 系统已运行6年之久，数据量达到1.2TB,会导致处理大数据量的表单和报表时间不如系统预设目标。
|  |  | 单个批处理应用 | ≤ | 5 | 分钟 | 6 | 10 | 0 | 系统已运行6年之久，数据量达到1.2TB,会导致处理大数据量的表单和报表时间不如系统预设目标。
| 效益指标 | 管理效益指标 | 发放惠民惠农补贴项目 | ≥ | 100 | 项 | 130 | 10 | 10
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 系统用户满意度 | ≥ | 85 | % | 92.17 | 10 | 10
| 成本指标 | 经济成本指标 | 合同支付 | = | 26.88 | 万元 | 26.88 | 20 | 20
合计 | [7 empty] | 100 | 85
评价结论 | 本项目建成的平台已成为全市惠民惠农财政补贴资金发放的核心支撑。截至2025年底，累计将130项补贴项目纳入平台统一管理，通过社保卡“一卡通”发放补贴资金累计达37.58亿元，惠及群众超过43.9万人次，实现了“一人一卡、补贴直达”，极大提高了资金发放的精准性、安全性和透明度，有效杜绝了虚报冒领、克扣截留等问题。结合预算执行情况和绩效指标完成情况，最终评分为85分。
存在问题 | 项目合同款的支付周期过长（2020年9月项目完成终验），系统优化工作仍需持续开展。
改进措施 | 建议持续优化平台功能与服务。随着惠民惠农政策的拓展和信息技术的发展，建议在现有运维服务期满后，安排必要资金，持续支持平台的升级优化、安全加固和功能扩展，进一步巩固和提升“一卡通”发放改革成果。
项目负责人：胡昌明 |  |  |  |  | 财务负责人：李弘
部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）
项目名称 |  | 51040023T000008699884-一卡通项目
主管部门 |  | 攀枝花市人力资源和社会保障局部门 |  |  |  |  | 实施单位 （盖章） | 攀枝花市人力资源和社会保障信息中心
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 |  |  |  |  | 年度目标完成情况
|  | 保障一卡通阳光审批系统的运行 |  |  |  |  | 完成1套“一卡通”阳光审批系统的年度运维保障，系统运行稳定，全年未发生因运维不到位导致的业务中断或数据安全事故，故障修复及服务响应时间均在1小时以内，满足合同及用户要求。
| 2.项目实施内容及过程概述 | 按照系统运行的实际需求，对每笔资金使用分级审核，重大支出经中心主任办公会集体决策后执行，用于保障2025年度一卡通阳光审批系统的正常运行。
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 |  |  | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因
| 总额 | 6.3 | 6.3 | 6.3 |  |  | 100% | 10 | 10
| 其中：财政资金 | 6.3 | 6.3 | 6.3 |  |  | 100% | / | /
| 财政专户管理资金 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0% | / | /
| 单位资金 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0% | / | /
| 其他资金 | [6 empty] | / | /
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析
| 产出指标 | 数量指标 | 维护系统数量 | ≥ | 1 | 套 | 1 | 10 | 10
|  | 质量指标 | 系统故障率 | ≤ | 24 | 次/年 | 1 | 10 | 10
|  | 时效指标 | 系统故障修复处理时间 | ≤ | 1 | 小时 | / | 10 | 0 | 2025年由于系统开发商与提供数据备份设备的第三方公司某些原因导致数据备份恢复测试长时间未得到解决。
|  |  | 维护时间 | 定性 | 2025 | 年 | 2025 | 5 | 5
|  |  | 系统运行维护响应时间 | ≤ | 1 | 小时 | 1 | 5 | 5
| 效益指标 | 社会效益指标 | 公共服务网访问人数 | ≥ | 700000 | 次/年 | 985137 | 20 | 20
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 系统用户满意度 | ≥ | 85 | % | 90 | 10 | 10
| 成本指标 | 经济成本指标 | 运行维护成本 | ≤ | 63000 | 元/年 | 63000 | 20 | 20
合计 | [7 empty] | 100 | 90
评价结论 | 2025年度“一卡通”阳光审批系统公共服务网访问量达98.5万人次，超预期目标28.7%，系统覆盖范围持续扩大。全年共有30项补贴项目通过“一卡通”阳光审批系统申报审核，有效申报人次3.7万人，涉及资金4108.39万元，成功发送到账短信10.4万条。结合预算执行情况和绩效指标完成情况，最终评分为90分。
存在问题 | 无
改进措施 | 无
项目负责人：胡昌明 |  |  |  |  | 财务负责人：李弘

## 纵向
部门代码 | 部门名称 | 单位代码 | 单位名称 | 一般公共预算
|  |  |  | 年初预算数 | 调整后预算数 | 支付数
502 | 攀枝花市人力资源和社会保障局部门 | 502003 | 攀枝花市人力资源和社会保障信息中心 | 6.3 | 33.18 | 33.18